## Лист1
Задача: «Запуск нового онлайн-сервиса» Контекст: Вы — руководитель проекта в IT-компании «НекстТек». Команда должна разработать и запустить новый премиум-сервис — «CloudGuard+» (услуга безопасного облачного хранения и шифрования файлов для малого бизнеса). Известные данные: Срок: На запуск сервиса у вас есть 6 месяцев. Бюджет: Ограниченный, заложен с минимальным запасом. Команда: Узкоспециализированная и мотивированная, но небольшая. Нет резервных сотрудников. Технология: Используется новый для компании фреймворк, который обещает ускорить разработку, но команда еще не работала с ним в продакшене. Рынок: Уже есть два крупных конкурента с аналогичными услугами. Задача: Проведите качественный анализ рисков для этого проекта. Определите не менее 5 потенциальных рисков, классифицируйте их по категориям и для каждого предложите план мероприятий по смягчению (Mitigation Plan). № Категория риска Потенциальный риск (Формулировка) Вероятность (В/С/Н) Влияние (В/С/Н) Мероприятия по смягчению
Чучелина Таисия ИПО-22.24
Категория риска | Потенциальный риск | Вероятность | Влияние | Мероприятия по смягчению
Технические риски | Недостаточный опыт работы с новым фреймворком в продакшене | Средняя | Высокая | Провести интенсивное обучение команды; организовать пилотные тесты с использованием фреймворка; привлечь внешних экспертов при необходимости
Планирование и сроки | Недооценка сложности разработки, риск срыва сроков | Высокая | Высокая | Разработать подробный план с буферами времени, регулярно мониторить прогресс, использовать гибкие методологии (Agile)
Бюджетные риски | Ограниченный бюджет, возможные непредвиденные расходы | Средняя | Высокая | Вести строгий контроль бюджета, искать дополнительные источники финансирования или оптимизировать функционал без снижения качества
Конкурентная среда | Усиление конкурентов, появление новых игроков на рынке | Средняя | Высокая | Провести маркетинговое исследование, подчеркнуть уникальные преимущества сервиса, планировать быстрый вывод ключевых функций
Человеческие ресурсы | Отсутствие резервных сотрудников, риск перегрузки команды | Средняя | Средняя | Оптимизировать распределение задач, при необходимости рассмотреть временное привлечение сторонних специалистов, планировать отдых для избегания выгорания